## README
파일 목적 | 성인용품 거래소 플랫폼의 추가 보완 운영 세트
포함 내용 | 금지상품표, 결제수단 매핑표, 환불 반려 사유코드표, 판매자 운영계약 세트, PG 제출 패키지, 앱 심사 제출 자산, 판매자 패널티 산식, 물류 라벨/회수 규칙, Launch Gate, 실구축 백로그, 실연동 키 바인딩, JWT/RBAC, 관리자 2FA 준비 체크
기준 원칙 | 웹 우선, 안전 SKU 우선, 앱 심사 안전모드, 사업자 책임형 환불, 익명포장, seller_id+sku_code 유니크
주의 | 실제 적용 전 변호사·세무사·PG사와 최종 검토 필요
최신 보완 버전 | v9 · 진행도/추가 앱개발 반영
2026-04-08 추가 업데이트 | Cloudflare Pages 수동 배포 가이드/진행도 v10/앱개발 v10 시트 추가

## 금지상품표
구분 | 판단 기준 | 시스템 반영 | 추가 조건 | 운영 메모
등록금지 | 불법성/미성년자/권리침해/비동의 상해 우려 | 상품 생성 차단 | 법무 검토 | 즉시 차단
앱비노출 | 앱 심사 리스크 높음 | 앱 검색/탭/상세 비노출 | 웹 fallback 검토 | 심사모드 기본
웹전용 | 인증 후 웹 상세만 허용 | 앱에서 웹 링크 전환 | 성인인증 필수 | PG 분리 필요
판매보류 | PG/공급/정책 미확정 | 장바구니·결제 차단 | 재검토 큐 등록 | 운영 승인 전 비공개
금지표현 | 노골적 행위 묘사/외설적 카피 | 검수 반려 | 텍스트 필터 | 반복 시 제재

## 결제수단_매핑표
위험등급 | 정책명 | 노출 범위 | 카드 | 계좌이체/가상계좌 | 판매 상태 | 비고
A | 안전 SKU | 앱/웹 노출 | 카드 허용 우선 | 계좌이체 허용 | 정상 판매 | PG 1차 심사 대상
B | 인증 후 상세 SKU | 웹 인증 후 중심 | 카드 심사 후 결정 | 계좌이체 보조 | 조건부 판매 | 앱 비노출 가능
C | 고위험 웹전용 SKU | 웹 인증 후만 | 카드 보류 | 대체결제 검토 | 판매보류 기본 | 모바일 웹 fallback
D | 금지/보류 SKU | 비노출 | 불가 | 불가 | 판매금지 | 법무/PG 동시 검토

## 환불_반려_사유코드
사유코드 | 사유명 | 필수 첨부 | 1차 판단 | 재심 | 고객 안내 문안 방향
RJ01 | 개봉/사용 흔적 | 검수 사진 2장 이상 | 반려 | 재심 가능 | 위생·개봉 제한 사유 안내
RJ02 | 구성품 누락/훼손 | 구성품 사진, 수량 체크 | 반려 | 재심 가능 | 재판매 불가 상태 안내
RJ03 | 반품기한 초과 | 주문시각/요청시각 | 반려 | 재심 제한 | 정책상 요청기한 초과 안내
RJ04 | 증빙 부족 | 사진/영상/대화기록 | 보완 요청 | 자료 보완 후 재심 | 추가 자료 제출 안내
RJ05 | 비대상 사유 | 정책 코드 참조 | 반려 | 재심 제한 | 정책상 환불 불가 사유 안내

## 판매자_운영계약_세트
문서명 | 검토 상태 | 책임자 | 연결 화면/모듈
판매자센터 약관 전문 | 법무 검토 필요 | 운영총괄 | 판매자센터 가입/동의
정산정책서 | 법무·재무 검토 필요 | 재무 | 정산 탭
반품/환불 이행 기준서 | 운영 검토 | CS/운영 | RMA/분쟁 탭
익명포장 가이드 | 물류 검토 | 물류 | 출고/회수 SOP
반품지 운영 규칙 | 물류 검토 | 물류 | 반품지 관리
상품등록 검수 가이드 | 운영 검토 | MD/운영 | 상품 등록 화면
위반 점수표/제재정책표 | 운영/법무 검토 | 운영 | 백오피스

## PG_제출_패키지
제출물 | 우선순위 | 형식 | 책임자
회사 소개 1장 | 필수 | PDF | 대표/운영
비즈니스 구조 설명서 | 필수 | PDF | 운영
성인인증 플로우 | 필수 | 다이어그램/PDF | 개발
SKU 분류표 | 필수 | XLSX/PDF | MD
금지상품표 | 필수 | XLSX/PDF | 운영
홈/상세/장바구니/약관 캡처 | 필수 | PNG/PDF | 디자인
환불 프로세스 설명서 | 필수 | PDF | CS
앱/웹 분리 구조 설명 | 권장 | PDF | 개발
결제수단 분기표 | 필수 | XLSX | 재무

## 앱심사_제출_자산
자산명 | 스토어 | 상태 | 비고
공개용 설명문 | Android/iOS | 작성 필요 | CMS 저장
심사용 설명문 | Android/iOS | 작성 필요 | CMS 저장
스크린샷-홈 | Android/iOS | 제작 필요 | 심사모드 캡처
스크린샷-영상 | Android/iOS | 제작 필요 | 심사모드 캡처
스크린샷-쇼핑 | Android/iOS | 제작 필요 | 심사모드 캡처
스크린샷-검색 | Android/iOS | 제작 필요 | 심사모드 캡처
스크린샷-장바구니 | Android/iOS | 제작 필요 | 심사모드 캡처
스크린샷-프로필 | Android/iOS | 제작 필요 | 심사모드 캡처
App Preview | Android/iOS | 제작 필요 | 자막 포함
리젝 대응 FAQ | 공통 | 작성 필요 | 버전관리

## 판매자_패널티_산식
지표 | 기본점수 | 가중 조건 | 자동 조치 | 회복 조건
환불 SLA 초과 | 2 | 7일 내 2회 이상 +1 | 경고/플래그 | 30일 무위반
허위광고 분쟁 | 3 | 소명 미제출 +2 | 상품 비노출 | 재심 승인
반품 미이행 | 4 | 정산보류 발생 +2 | 정산홀드 | 미이행 해소
금지표현 반복 | 1 | 월 3회 이상 +2 | 수정요청/비노출 | 수정 완료
불법/치명 위반 | 10 | 즉시 강제조치 | 영구정지 검토 | 법무 판단

## 물류_라벨_회수_규칙
항목 | 규칙 | 시스템 반영 | 책임 부서
외부 송장 표기 | 브랜드명/품목명 비노출 | neutral_label_name 사용 | 물류
겉박스 표기 | 중립 표기만 사용 | 민감 카테고리명 금지 | 물류
반품 라벨 | 중립 표기 + 반품지 코드 | 회수 송장 저장 | CS/물류
내부 검수표 | 관리자용 SKU 코드 사용 | 고객 전달 금지 | 운영
회수 기록 | RMA, 택배사, 송장, 검수 결과 저장 | logistics_claim 연동 | 개발/물류

## Launch_Gate
게이트 | 완료 조건 | 증빙물 | 책임자 | 판정
법무 | 약관·정책 전문 검토 완료 | 버전관리 문서 | 대표/법무 | 오픈 필수
PG | 최소 1개 승인 또는 대체안 | 승인 메일/매핑표 | 운영/재무 | 오픈 필수
세무 | 증빙 자동화 테스트 통과 | 배치 로그/샘플 | 재무/개발 | 오픈 필수
물류 | 익명포장/반품지/회수 규칙 확정 | SOP/라벨 예시 | 물류 | 오픈 필수
운영 | 백오피스/감사로그/이중승인 가동 | 권한 테스트 | 운영/개발 | 오픈 필수
앱심사 | 스크린샷/App Preview/설명문 완성 | 제출 자산 세트 | 프로덕트 | 제출 필수
운영 | 백오피스·감사로그·이중승인 가동 | 권한 테스트 결과 | 운영/개발 | 오픈 필수

## 실구축_백로그
항목 | 우선순위 | 구현 범위 | 책임 부서
세무증빙 자동화 | 필수 | PG 웹훅, 현금영수증 큐, 전자세금계산서 큐, 월마감 배치 | 개발/재무
환불 상태머신 | 필수 | RMA 상태전이, 반려 사유코드, 재심, PG 취소 실패 처리 | 개발/CS
모더레이션 백오피스 | 필수 | 신고함, 검수대기열, 계정제재, 재심, 로그열람 | 개발/운영
감사로그/이중승인 | 필수 | 중요 액션 승인 플로우, IP allowlist, 로그 다운로드 제한 | 개발/보안
앱 심사 CMS | 필수 | 설명문/스크린샷/App Preview 버전관리, 안전모드 | 개발/프로덕트
판매자 운영 대시보드 | 권장 | 온보딩률, 반품 SLA, 반려율, 패널티 점수 | 개발/운영

## 법무_검토_레지스터
문서 | 상태 | 메모 | 연결 모듈
이용약관 전문 | 법무 검토 필요 | 초안 존재 | 회원가입/푸터
판매자센터 약관 전문 | 법무 검토 필요 | 핵심조항만 존재 | 판매자센터
개인정보처리방침 | 법무 검토 필요 | 별도 전문 필요 | 푸터/가입
금지상품 정책 | 법무 검토 필요 | 운영안 필요 | 검수센터
환불 제한 문안 | 법무 검토 필요 | 반려코드 연동 필요 | 주문/환불
청소년 보호 정책 전문 | 법무 검토 필요 | 책임자 지정 포함 | 공개영역

## 즉시_오픈전_추후
구분 | 항목 | 판정
즉시 가능 | 안전/위험 SKU 정책표 정리 | 완료 가능
즉시 가능 | 금지상품표 작성 | 완료 가능
즉시 가능 | 판매자 온보딩 체크리스트 확정 | 완료 가능
즉시 가능 | 환불 반려 사유코드표 작성 | 완료 가능
즉시 가능 | 판매자 패널티 기준표 작성 | 완료 가능
즉시 가능 | 앱 심사모드 체크리스트 작성 | 완료 가능
오픈 전 필수 | 법무 검토 완료된 약관 전문 | 필수
오픈 전 필수 | 최소 1개 PG 승인 또는 대체안 | 필수
오픈 전 필수 | 세무증빙 자동화 구현/테스트 | 필수
오픈 전 필수 | 물류/반품지/익명포장 실운영 기준 | 필수
오픈 전 필수 | 감사로그/이중승인 실구현 | 필수
오픈 전 필수 | 앱 제출용 자산 완성 | 필수
추후 확장 | 추천 알고리즘 고도화 | 후행
추후 확장 | 영상 탭 확대 | 후행
추후 확장 | 정기배송/B2B 정산 모듈 | 후행

## Sources_Notes
출처 | 요약
업로드 문서 v12 | 기준서 본문 및 추가 구현 항목
업로드 프롬프트 v3 | 반드시 포함해야 하는 항목과 동기화 규칙
업로드 BDSM SKU 확장표 | SKU 보강 방향 및 위험등급 확장 참조

## 프로젝트_API_매핑
영역 | API/파일 | 설명 | 비고
Launch Gate | GET /api/launch-gates | 오픈 전 필수 게이트 조회 | 프로젝트 대시보드 홈 탭
SKU 정책 | GET /api/sku-policy | 금지상품/결제수단/환불반려코드 조회 | 쇼핑/검색 탭
환불 상태머신 | POST /api/refunds/{id}/transition | 허용 상태 전이만 처리 | 반려 시 RJ 코드 필수
판매자 체크리스트 | GET /api/seller/{user_id}/activation-checklist | 판매자 활성화 조건 점검 | 프로필 탭
판매자 패널티 | GET /api/seller-penalties | 패널티 점수 및 조치 확인 | 검색 탭
앱 심사 자산 | GET /api/assets | 스토어 제출 자산 상태 조회 | 영상 탭

## 프로젝트_준비확장_v4
구분 | 보완 항목 | 현재 반영 | 다음 실제 구현
PG | Provider/웹훅 샘플/API 구조 | 반영 | 실 PG test/live key 연결 및 서명 검증
성인인증 | PASS/NICE provider/status 구조 | 반영 | 실 callback 및 결과 검증/실패예외 처리
세무증빙 | job/dashboard/month close 구조 | 반영 | 현금영수증/세금계산서 실제 발급 연동
보안 | 관리자 2FA/IP allowlist/이중승인 queue | 반영 | JWT/RBAC/승인로그 DB화
앱심사 | 스토어 이미지 placeholder/안전모드 | 반영 | 실기기 캡처/실제 제출 메타데이터
프론트 | 웹·앱 공용 일반 커머스형 UI | 반영 | 실 API 인증/상태관리 연결

## 실연동준비체크_v4
영역 | 필수값 | 예시/비고
PG | PG_PRIMARY_MERCHANT_ID / PG_PRIMARY_API_KEY / PG_PRIMARY_WEBHOOK_SECRET | 실 merchant/API/webhook key 바인딩
PG | PG_SECONDARY_MERCHANT_ID / PG_SECONDARY_API_KEY / PG_SECONDARY_WEBHOOK_SECRET | 예비 PG 이중화
성인인증 | ADULT_VERIFICATION_CLIENT_ID / ADULT_VERIFICATION_CLIENT_SECRET | PASS/NICE 실계약키
성인인증 | ADULT_VERIFICATION_CALLBACK_APP | adultapp://auth/adult/callback
세무 | TAX_INVOICE_PROVIDER / TAX_INVOICE_API_KEY | 전자세금계산서 발급사 또는 홈택스 연동키
세무 | CASH_RECEIPT_PROVIDER / CASH_RECEIPT_API_KEY | 현금영수증 발급 연동키
보안 | JWT_SECRET_KEY / JWT_ALGORITHM / JWT_ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES | 실 JWT 인증/인가
보안 | ADMIN_2FA_ISSUER / ADMIN_2FA_ENABLED | TOTP 인증앱 연동
보안 | ADMIN_IP_ALLOWLIST / DUAL_APPROVAL_ENABLED / AUDIT_LOG_HASH_CHAIN | 관리자 보안 통제

## 실연동_UI체크_v5
영역 | 앱/웹 버튼·화면 | 연결 API/변수 | 완료조건
PG 결제 | 주문서 결제하기 / 결제실패 재시도 / 환불취소 | /api/pg/webhook-sample + PG_* env | 실상점키 바인딩 후 승인·취소 응답 수신
성인인증 | 성인인증 시작 / 인증완료 상태배지 / 활성화 분기 | /api/adult-verification/status/{user_id} + ADULT_VERIFICATION_* env | PASS/NICE callback 결과 저장
세무증빙 | 현금영수증 요청 / 세금계산서 요청 / PDF·CSV 다운로드 | /api/tax/dashboard + TAX_* env | 발급 큐/다운로드 연결
JWT/RBAC | 로그인 / 내정보 / 역할별 화면 노출 | /api/auth/login /api/auth/me /api/auth/rbac-map | 실 secret 기준 토큰 발급 및 권한분기
관리자 2FA | 2FA 시크릿 발급 / OTP 검증 / 중요조치 승인 | /api/security/2fa/setup /verify + security env | 인증앱 등록 및 검증 성공

## 보안_인증_구현_v6
보안/인증 구현 체크시트 v6
영역 | 현재 반영 | 서버/API | 프론트 UI | 즉시 적용 여부 | 오픈 전 추가 필수
비밀번호 해시 | Argon2 적용 | /auth/login, seed_db, auth.py | 로그인 입력창/샘플계정 안내 | 가능 | 비밀번호 변경/재설정 화면 및 강제 회전
Refresh Token | 회전형 재발급 적용 | /auth/refresh, /auth/logout, refresh_token table | 토큰 재발급 버튼, 로그아웃 버튼 | 가능 | 기기별 세션관리/강제 만료
로그인 실패 제한 | 실패 5회 잠금 | user.failed_login_count, locked_until | 오류 표시/잠금 메시지 노출 | 가능 | IP 기반 rate limit 연동
관리자 OTP 2FA | TOTP 등록/검증 | /security/2fa/setup, /verify | 시크릿 발급/OTP 입력/검증 버튼 | 가능 | QR 이미지 표시/분실 프로세스
백업코드형 2FA | 재생성/소진 처리 | /security/2fa/backup-codes/regenerate | 백업코드 입력창/출력영역 | 가능 | 다운로드/출력보관 정책
RBAC/JWT | Access token 권한분기 | /auth/me, /auth/rbac-map | 로그인 사용자/권한 맵 표시 | 가능 | 권한별 메뉴 가드 정교화

## 로그인_UI_플로우_v6
로그인/2FA 프론트 UI 플로우 v6
순서 | 사용자 액션 | 화면 요소 | 연결 API | 비고
1 | 이메일/비밀번호 입력 | email, password input | POST /auth/login | 관리자 2FA 미설정 계정은 즉시 로그인
2 | 관리자 로그인 성공(2FA 필요) | challenge token 저장 | POST /auth/login | two_factor_required=true 수신
3 | OTP 입력 후 완료 | OTP input + OTP 2FA 완료 버튼 | POST /auth/2fa/complete | challenge_token + otp_code 전달
4 | 백업코드 로그인 | Backup code input + 백업코드 로그인 버튼 | POST /auth/2fa/complete | challenge_token + backup_code 전달
5 | 토큰 재발급 | 토큰 재발급 버튼 | POST /auth/refresh | refresh token 회전 재발급
6 | 관리자 2FA 등록 | 시크릿 발급 / 검증 / 백업코드 재생성 | GET/POST /security/2fa/* | 보안 탭에서 실행
7 | 로그아웃 | 로그아웃 버튼 | POST /auth/logout | refresh token revoke 후 로컬 정리

## 세션_보안_운영_v7
영역 | 필수값 | API/DB | UI 위치 | 상태
비밀번호 변경 | current_password, new_password | /api/auth/password/change | 보안 탭 | 반영
비밀번호 초기화 요청 | email | /api/auth/password/reset/request | 보안 탭 | 반영
비밀번호 초기화 확정 | reset_token, new_password | /api/auth/password/reset/confirm | 보안 탭 | 반영
기기별 세션관리 | device_name, user_agent, ip_address | device_session / /api/auth/sessions* | 보안 탭 | 반영
IP 기준 rate limit | ip_address, route_key, hit_count, blocked_until | rate_limit_event / /api/auth/login | 보안 탭 안내 | 반영
운영 DB 마이그레이션 | 누락 컬럼 자동 보완 | backend/app/database.py | 서버 시작 | 반영

## 프론트_기본뼈대_v7
탭 | 섹션 | 기본 입력/버튼 | 첨부 기능 | 상태
홈 | 지표/Launch Gate | 상태 카드, 체크리스트 | 없음 | 반영
쇼핑 | 상품등록 | 상품명, SKU, 카테고리, 가격, 재고, 저장 | 사진/영상 업로드 | 반영
주문 | 환불상태머신 | 통지, 회수, 검수, 승인, 반려 | 증빙 photo_set_id | 반영
운영 | 콘텐츠관리 | 제목, 카테고리, 본문, 저장/편집/삭제 | 썸네일/영상 URL | 반영
보안 | 로그인/2FA/세션 | 로그인, OTP, 백업코드, 토큰재발급, 세션종료 | 없음 | 반영
앱심사 | 심사자산/승인큐 | 심사모드, 스크린샷, 승인버튼 | 없음 | 반영

## 프로젝트_진행도_v8
어른플랫폼 프로젝트 현재 진행상태 판단
평가 기준일 | 2026-04-07
전체 진행도 | 61% | 기본 스타터와 운영 기준서는 강하지만 실오픈 필수 항목이 남아있는 상태 | 실 PG 승인/계약키 적용 / 실 세무증빙 발급/다운로드 / 법무 확정본 / 스토어 제출 자산 최종본 / 운영형 마이그레이션/테스트 자동화
항목 | 완성도 | 상태 | 부족항목 세부작성
기획/계획 | 92% | 강함 | 최종 의사결정 확정본 서명/버전관리 / 법무·세무·PG 검토 회신 반영
앱 프로젝트 | 72% | 개발 가능 | 주문/결제 실연동 / 실운영용 검증 자동화 / 권한별 세부 화면 보강
앱(안드로이드/iOS)등록 | 28% | 초기 준비 | 실기기 캡처 / App Preview 영상 / 스토어 메타데이터/심사 계정 정리 / 실 바이너리 제출
PG사 연동 | 22% | 구조 준비 | 상점계약 / 실 merchant key / 서명검증/오류코드 맵 / 실승인 테스트
법/정책 | 76% | 초안 충분 | 이용약관/개인정보처리방침 법무 확정본 / 환불 제한 문안 최종화 / 판매자 계약 체결본
SKU조건 | 88% | 운영 기준 양호 | 실제 승인/불승인 SKU 매핑표 확정 / PG 결과 반영 업데이트
세무증빙 자동화 | 39% | 설계 중심 | 현금영수증 실발급 / 전자세금계산서 실발급 / 월마감 PDF/CSV 다운로드
보안/인증 | 79% | 스타터 양호 | 이메일/SMS 비밀번호 초기화 / IP allowlist 강제적용 / 감사로그 해시체인 실구현 / 기기신뢰/세션정책 고도화
운영/모더레이션 | 58% | 기초 구현 | 신고/재심 상세 워크플로 / 권한별 액션 로그 필터 / 운영자 SLA 알림 자동화
물류/환불 | 67% | 정책 강함 | 실 택배사 연동 / 반품지/익명포장 실운영 계약 / 회수/검수 사진관리 강화
인프라/배포 | 55% | 배포 준비 | 운영/스테이징 분리 / PostgreSQL+정식 migration / 비밀키 교체 정책 / 백업/복구 점검
QA/테스트 | 43% | 보완 필요 | API 자동테스트 / E2E 시나리오 / 업로드/권한 회귀테스트 / 배포 체크리스트
권장 해석
기획/계획 문서와 정책 구조는 강하지만, 실오픈을 위해서는 PG/세무/법무/스토어 제출물의 확정이 필요합니다.

## 추가_보완항목_v8
추가적으로 보완해야 할 부분 / 프로젝트 업데이트 필요 항목
우선순위 | 업데이트 항목 | 보완 이유 | 다음 액션
상 | PG/성인인증/세무 모듈을 공급사별 adapter 패턴으로 분리 | 실사용 전환에 필요한 구조 고정 | provider별 인터페이스/에러맵 정리
상 | SQLite 개발DB에서 PostgreSQL 운영DB + Alembic 체계로 전환 | 운영 데이터 안정성 확보 | PostgreSQL/Alembic 마이그레이션 구축
상 | 주문/주문라인/order_item, settlement_line 실동작 CRUD 및 정산 기준 화면 추가 | 정산/환불/증빙 실동작 연결 | order_item/settlement_line 화면 추가
상 | 스토어 제출용 안전모드 캡처 자동 체크리스트와 버전 로그 고정 | 앱 심사 대응 자산 고정 | 심사모드 자산 점검표와 버전로그 연결
중 | 파일 업로드에 용량/확장자/썸네일 생성/삭제 정리 로직 추가 | 파일/미디어 운영 안정화 | 업로드 삭제/확장자/용량정책 추가
중 | 권한별 메뉴 숨김뿐 아니라 서버 권한검사 케이스를 더 세분화 | 서버 권한 오작동 방지 | 서버 require_grade 세분화
중 | 비밀번호 재설정 전달 채널을 이메일/SMS 실발송으로 교체 | 비밀번호 초기화 실전 적용 | 메일/SMS reset token 발송 연동
중 | CI 수준의 backend smoke test + frontend build test 스크립트 추가 | 오류 없는 배포 전 회귀 점검 | backend smoke + frontend build 자동화
중하 | 감사로그 다운로드/검색/필터 UI와 중요 액션 해시체인 검증기 추가 | 중요 조치 감사 추적 강화 | 감사로그 검색/내보내기/검증기 추가
중하 | 주문·환불·세무·신고 흐름의 샘플 데이터를 더 풍부하게 추가 | 데모 데이터를 운영 점검 수준으로 확장 | 주문·환불·세무 샘플데이터 확장

## 프로젝트_진행도_v9
구분 | 완성도 | 현 상태 | 부족항목
전체 진행도 | 65% | 스타터를 넘어 주문·운영·보안 기본 흐름이 연결됐지만 실오픈 핵심 연동은 남아있는 상태 | 실 PG 승인/계약키 적용 / 실 세무증빙 발급·다운로드 / 법무 확정본 / 스토어 제출 자산 최종본 / PostgreSQL+Alebmic 전환 및 운영 테스트 자동화
기획/계획 | 92% | 강함 | 최종 의사결정 확정본 서명·버전관리 / 법무·세무·PG 검토 회신 반영
앱 프로젝트 | 78% | 주문·운영 기본 뼈대 확장 완료 | 주문·결제 실연동 / 실운영용 검증 자동화 / 권한별 세부 화면 보강 / 모바일 앱 래퍼 실기기 테스트
앱(안드로이드/iOS)등록 | 29% | 초기 준비 | 실기기 캡처 / App Preview 영상 / 스토어 메타데이터·심사 계정 정리 / 실 바이너리 제출
PG사 연동 | 22% | 구조 준비 | 상점계약 / 실 merchant key / 서명검증·오류코드 맵 / 실승인 테스트
법/정책 | 76% | 초안 충분 | 이용약관·개인정보처리방침 법무 확정본 / 환불 제한 문안 최종화 / 판매자 계약 체결본
SKU조건 | 88% | 운영 기준 양호 | 실제 승인·불승인 SKU 매핑표 확정 / PG 결과 반영 업데이트
세무증빙 자동화 | 40% | 설계 중심 | 현금영수증 실발급 / 전자세금계산서 실발급 / 월마감 PDF·CSV 다운로드
보안/인증 | 80% | 스타터 양호 | 이메일·SMS 비밀번호 초기화 / IP allowlist 강제적용 / 감사로그 해시체인 실구현 / 기기신뢰·세션정책 고도화
운영/모더레이션 | 64% | 신고·운영 기초 강화 | 신고·재심 상세 워크플로 / 권한별 액션 로그 필터 / 운영자 SLA 알림 자동화 / 제재 상태머신 세분화
물류/환불 | 68% | 정책 강함 | 실 택배사 연동 / 반품지·익명포장 실운영 계약 / 회수·검수 사진관리 강화
인프라/배포 | 57% | 배포 준비 | 운영·스테이징 분리 / PostgreSQL+정식 migration / 비밀키 교체 정책 / 백업·복구 점검
QA/테스트 | 49% | 기본 스모크 체크 추가 | API 자동테스트 / E2E 시나리오 / 업로드·권한 회귀테스트 / 배포 체크리스트

## 추가_앱개발_v9
영역 | 이번 반영 | 프론트 UI | 백엔드/API
주문 | 주문 생성 기본 폼 및 목록 추가 | 주문 탭에 product_id·수량·결제방식 입력 후 주문 생성 버튼 | GET/POST /orders
정산 | 정산 미리보기 추가 | 주문 탭에 정산 미리보기 표와 요약 표시 | GET /settlements/preview
신고 운영 | 신고 생성·처리 화면 추가 | 운영 탭에 신고 등록·해제·조치 버튼 추가 | GET /reports, POST /reports, POST /reports/{id}/resolve
감사로그 | 관리자 액션 로그 조회 추가 | 운영 탭에 관리자 액션 로그 표 추가 | GET /admin-action-logs
업로드 | 업로드 제한 강화 | 쇼핑 탭에서 이미지·영상 파일 업로드 결과 표시 | POST /upload, 확장자/용량 검증
QA | 기본 스모크 체크 추가 | 홈 탭에서 스모크 결과 확인 | GET /qa/smoke
진행관리 | 최신 진행도 반영 | 홈 탭에서 전체/세부 진행도 표 표시 | GET /project-status

## 프로젝트_진행도_v10
구분 | 완성도 | 현 상태 | 부족항목
전체 진행도 | 78% | 운영형 스타터를 넘어 운영DB·법무 반영본·세무 다운로드·감사로그 검증 구조까지 확장 | 실 PG 계약키/서명검증 규격 연결 · 실 PASS/NICE callback/응답코드 맵 · 실 세무발급사 연결 및 실패 재처리 · 앱 제출용 실기기 캡처/App Preview/심사계정 정리 · 운영 PostgreSQL 환경에서 Alembic 실제 리비전 운용 · CI 수준 자동 테스트 고정
기획/계획 | 95% | 강함 | 최종 의사결정 확정본 서명/법무·세무·PG 회신 반영
앱 프로젝트 | 86% | 운영형 스타터 강화 | 실주문·실결제 연동 / 모바일 래퍼 실기기 테스트 / 권한별 세부 UX
앱(안드로이드/iOS)등록 | 37% | 심사 자산 뼈대 강화 | 실기기 캡처 / App Preview / 스토어 메타데이터 / 실 바이너리 제출
PG사 연동 | 38% | 어댑터/설정 강화 | 상점계약 / 실 merchant key / 서명검증 / 실승인 테스트
법/정책 | 88% | 운영 반영본 추가 | 법무 최종 서면 확정 / 체결본 반영
SKU조건 | 90% | 운영 기준 우수 | 실제 승인·불승인 SKU 매핑표 확정 / PG 결과 반영
세무증빙 자동화 | 61% | 월마감 다운로드/데모 발급 추가 | 실발급사 연결 / 실패 재처리 / 운영 검증
보안/인증 | 89% | 감사로그/allowlist 보강 | 실 메일·SMS 발송 / 기기신뢰 정책
운영/모더레이션 | 78% | 재심/SLA 구조 확장 | 권한별 액션 로그 필터 / 자동 알림
물류/환불 | 72% | 정책+상태머신 유지 | 택배사 실연동 / 사진관리 / 실운영 계약
인프라/배포 | 74% | 운영DB 전환 뼈대 반영 | 실 PostgreSQL 연결 / Alembic 리비전 운용 / 백업점검
QA/테스트 | 64% | 스모크/CI 스크립트 추가 | API 자동테스트 / E2E / 회귀테스트

## 핵심보완_실행_v10
우선순위 | 핵심 항목 | 현재 반영 | 남은 작업
1 | 실 PG 계약키 / 서명검증 규격 연결 | provider 설정·mask 상태·webhook sample 반영 | 실 merchant key / 오류코드 맵 / 실승인 테스트
2 | 실 PASS/NICE callback / 응답코드 맵 | provider 구조·callback placeholder 반영 | 실 callback / 실패코드 처리 / 운영 검증
3 | 실 세무발급사 연결 및 실패 재처리 | month-close csv/pdf·dashboard 반영 | 실발급사 연동 / 재처리 queue / 운영 검증
4 | 법무 최종 서면 확정 및 체결본 | 운영 반영본 문서 세트 추가 | 법무 확정본 교체 / 체결본 반영
5 | 앱 제출용 실기기 캡처 / App Preview | safe placeholder 자산 반영 | 실기기 캡처 / 심사계정 / 제출본
6 | 운영 PostgreSQL + Alembic | alembic skeleton / ini / initial revision 반영 | 실 postgres 연결 / revision 운용
7 | 감사로그 해시체인 / IP allowlist / 비밀번호 초기화 채널 | audit-chain endpoint / allowlist 강제 / file outbox 반영 | 메일·SMS 실발송 / 운영 정책 고정
8 | CI 수준 테스트 | smoke_check.sh / ci checklist 반영 | backend 자동테스트 / frontend E2E

## 역할기반_UI_매핑_v11
계정등급별 UI / 버튼 / 사용 목적 매핑
계정등급 | 사용 목적 | 노출 탭 | 핵심 버튼 | 비고
관리자(1) | 전체 운영 통제, 승인큐, 신고/제재, 앱심사/감사로그 | 홈, 쇼핑, 주문, 운영, 보안, 앱심사 | 상품 편집/삭제, 신고 처리, 승인큐 승인, 2FA 관리 | 전체 권한
사업자(4) | 상품 등록, SKU 관리, 주문 확인, 환불 승인/반려, 정산 확인 | 홈, 쇼핑, 주문, 보안 | 상품 저장, 미디어 업로드, 환불 처리 | 판매자센터 핵심 흐름
소비자(5) | 상품 탐색, 주문 생성, 환불 상태 조회, 신고 등록 | 홈, 쇼핑, 주문, 보안 | 주문 생성, 신고 등록, 비밀번호 변경 | 구매/CS 중심
일반회원(6) | 공개 콘텐츠 탐색, 로그인/초기화, 성인인증 전 안내 | 홈, 쇼핑, 보안 | 공개 상품 탐색, 가이드 열람, 로그인 | 비인증 상태 기본 흐름

## 프로젝트_진행도_v12
구분 | 완성도 | 현 상태 | 부족항목
전체 진행도 | 84% | 역할기반 UI, 블랙 테마, 운영형 스타터 연결 상태까지 보강 | 실 PG 계약키/서명검증, PASS/NICE 실 callback, 세무발급사 실연동, 앱 제출 실물 자산, Alembic 실 revision 운용, CI 자동테스트 고정
기획/계획 | 96% | 통합 기준서와 운영 기준 매우 강함 | 외부 회신 반영, 최종 확정본 서명
앱 프로젝트 | 92% | 관리자/사업자/소비자/일반회원 역할기반 UI와 버튼 연결 보강 | 실주문/실결제, 모바일 실기기 테스트
앱(안드로이드/iOS)등록 | 42% | 심사 safe 구조와 자산 관리 뼈대 있음 | 실기기 캡처, App Preview, 스토어 제출
PG사 연동 | 41% | provider 구조와 마스킹 UI 준비 | 실 merchant key, 서명검증, 승인 테스트
법/정책 | 90% | 운영 반영본과 정책 체계 정리 | 법무 최종 체결본 교체
SKU조건 | 91% | 기존 뼈대 유지 및 운영 기준 안정적 | 실제 승인/불승인 SKU 확정
세무증빙 자동화 | 64% | 월마감 다운로드, 데모 발급 흐름 준비 | 실발급사 연결, 실패 재처리
보안/인증 | 91% | 2FA, 세션, allowlist, 해시체인, reset outbox 반영 | 실 메일/SMS 발송
운영/모더레이션 | 82% | 신고/재심/SLA/로그 화면 흐름 보강 | 자동 알림, 세분화 상태머신
물류/환불 | 75% | 정책, 상태머신, 역할별 처리 흐름 유지 | 택배사 실연동, 사진관리
인프라/배포 | 78% | 운영DB 전환 뼈대 및 문서 반영 | 실 PostgreSQL 연결, 백업점검
QA/테스트 | 70% | 빌드/스모크/역할별 사용 점검 강화 | API 자동테스트, E2E, 회귀테스트

## 블랙테마_UI가독성_v12
영역 | 이번 반영 | 즉시 사용 기능 | 남은 보완
공통 테마 | 블랙 테마 + 고대비 색상 체계 | 카드/테이블/입력창/버튼 가독성 개선 | 실기기별 대비 점검
관리자(1) | 홈/쇼핑/주문/운영/보안/앱심사 전체 노출 | 승인큐 승인, 신고 처리, 감사로그, 2FA, 앱심사 모드 | 실운영 승인 정책
사업자(4) | 쇼핑/주문/보안 중심 | 상품 저장, 미디어 업로드, 주문/환불 처리 | 실 정산/택배/실결제
소비자(5) | 쇼핑/주문/보안 중심 | 주문 생성, 환불상태 조회, 신고 등록, 비밀번호 변경 | 실결제/실환불
일반회원(6) | 홈/쇼핑/보안 제한 노출 | 공개 탐색, 가이드 열람, 로그인/초기화 | 성인인증 연동
버튼 가독성 | 배경/글씨색 중복 제거 | 기본 버튼/위험 버튼 분리 | 상태별 disabled 색상 세부 조정

## 프로젝트_진행도_v13
구분 | 완성도 | 현 상태 | 부족항목
전체 진행도 | 87% | 블랙 테마·역할기반 UI·커뮤니티 피드·정보 DM까지 반영된 운영형 스타터 | 실 PG/성인인증/세무 실연동, 앱 제출 실물 자산, PostgreSQL+Alebmic 실운용, CI 자동테스트
기획/계획 | 96% | 문서 체계 매우 강함 | 최종 확정본 서명/법무·세무·PG 회신 반영
앱 프로젝트 | 94% | 역할기반 UI·커뮤니티 피드·정보 DM 반영 | 실주문·실결제·실기기 테스트·세부 UX polishing
앱(안드로이드/iOS)등록 | 42% | safe 구조와 심사 대응 뼈대 준비 | 실기기 캡처/App Preview/스토어 제출
PG사 연동 | 41% | provider 구조와 마스킹/샘플 반영 | 실 merchant key·서명검증·실승인 테스트
법/정책 | 91% | 커뮤니티/DM 제한 원칙 및 운영 반영본 추가 | 법무 최종 서면 확정/체결본 반영
SKU조건 | 91% | 운영 기준 우수 | 실 승인·불승인 SKU 표 확정
세무증빙 자동화 | 64% | 월마감 다운로드/데모 발급 반영 | 실발급사 연결·실패 재처리
보안/인증 | 91% | 2FA·세션·allowlist·해시체인 반영 | 실 메일/SMS 발송·기기신뢰 정책
운영/모더레이션 | 85% | 신고/재심/SLA+커뮤니티 DM 제한 흐름 확장 | 자동 알림·차단어 사전·자동분류
물류/환불 | 75% | 정책/상태머신 유지 | 택배사 실연동·사진관리
인프라/배포 | 78% | 운영DB 전환 뼈대 반영 | 실 PostgreSQL 연결·Alebmic revision
QA/테스트 | 72% | 빌드/스모크/역할별 UI·커뮤니티 점검 강화 | API 자동테스트/E2E/회귀테스트

## 커뮤니티_DM_정책_v13
항목 | 권장/반영 기준 | 비고
홈 피드 | 제품 사용팁·위생/보관·익명포장·환불경험·정책 Q&A 중심 정보성 피드 | 공개영역 비노골적 톤 유지
DM 구조 | 상품문의/피드답변/운영문의 목적코드 기반의 비익명·비랜덤 DM | random/anonymous chat 금지
차단어 | 만남, 조건만남, 오프라인, 카카오톡/텔레그램, 외부메신저 링크, 전화번호 | 작성 단계 차단 + 운영 신고 처리
일반회원 | safe 피드 열람 및 제한적 문의 DM | 성인인증 전 auth_only 게시물 차단
소비자 | 피드 작성, 작성자 DM, 상품문의/환불문의 | 신고 버튼 유지
사업자 | 상품문의 응답, 운영 공지, 사용 팁 공유 | 연락처 교환 금지
관리자 | 전체 피드/DM 모니터링, 신고/제재/감사로그 | 자동분류·차단어 사전 고도화 권장
법/정책 판단 | 조건부 가능. 공개영역 비노골적 + 성매매/만남 유도/연락처 공유 금지 + 성인인증/신고/차단/감사로그 필수 | Apple/Google/KR 규제 반영

## 추천_추가기능_v13
추천 기능 | 우선순위 | 목적
커뮤니티/DM 자동 모더레이션 큐 | 상 | 차단어·연락처·만남유도 자동감지
사용자 차단/뮤트 | 상 | 악성 사용자 반복 접촉 차단
게시물 북마크/저장 | 중 | 정보성 콘텐츠 재방문 UX
판매자 Q&A 템플릿 | 중 | 사업자 응답 품질 표준화
주문 연계 DM 바로가기 | 중 | 상품문의→주문/환불 흐름 단축
커뮤니티 신고 사유 세분화 | 상 | 정책 위반 자동 분류
운영자 알림 대시보드 | 상 | SLA 초과·신고 급증·차단어 탐지 추적
실기기 스토어 캡처 세트 | 상 | 앱 제출 완료도 향상

## 프로젝트_진행도_v101
구분 | 완성도 | 현 상태 | 부족항목
전체 진행도 | 88% | Cloudflare Pages 수동 배포 스크립트·SPA fallback·Windows 원클릭 배포 가이드까지 반영됐지만 실계약 기반 연동과 스토어 제출 최종물은 남아있는 상태 | 실 PG 계약키/서명검증 규격 연결 / 실 세무발급사 연결 및 실패 재처리 / 앱 제출용 실기기 캡처·App Preview / PostgreSQL+Alembic 운영 운용 / CI 자동 테스트
기획/계획 | 96% | 강함 | 최종 의사결정 확정본 서명·법무·세무·PG 회신 반영
앱 프로젝트 | 94% | 역할기반 UI·블랙 테마·커뮤니티/정보 DM 반영 | 실주문·실결제 연동 / 모바일 래퍼 실기기 테스트 / 세부 UX polishing
앱(안드로이드/iOS)등록 | 40% | 심사 자산 구조+safe UI 준비 | 실기기 캡처 / App Preview / 스토어 메타데이터 / 실 바이너리 제출
PG사 연동 | 40% | 어댑터·설정·마스킹 상태 반영 | 상점계약 / 실 merchant key / 서명검증 / 실승인 테스트
법/정책 | 91% | 정책 문서+커뮤니티/DM 제한 원칙 반영 | 법무 최종 서면 확정 / 체결본 반영
SKU조건 | 91% | 운영 기준 우수 | 실제 승인·불승인 SKU 매핑표 확정 / PG 결과 반영
세무증빙 자동화 | 63% | 월마감 다운로드·데모 발급·역할별 접근 분리 | 실발급사 연결 / 실패 재처리 / 운영 검증
보안/인증 | 90% | 계정등급별 접근제어 보강 | 실 메일·SMS 발송 / 기기신뢰 정책
운영/모더레이션 | 85% | 신고·재심·SLA+커뮤니티/DM 제한 흐름 확장 | 자동 알림 / 고도화된 차단어 사전 / 관리자 큐 자동분류
물류/환불 | 74% | 정책+상태머신+역할별 처리 흐름 유지 | 택배사 실연동 / 사진관리 / 실운영 계약
인프라/배포 | 82% | Cloudflare Pages 수동 배포 스크립트·문서·SPA fallback 반영 | 실 PostgreSQL 연결 / Alembic 리비전 운용 / 백업점검
QA/테스트 | 74% | 빌드·스모크·배포 체크 강화 | API 자동테스트 / E2E / 회귀테스트

## 추가_앱개발_v10
영역 | 이번 반영 | 프론트 UI | 백엔드/API
Cloudflare 수동배포 | wrangler 기반 수동 배포 흐름 추가 | 홈 탭에 Cloudflare Pages 수동 배포 카드 표시 | GET /deploy/cloudflare-pages-manual
배포 스크립트 | Windows 원클릭 스크립트 추가 | scripts/cloudflare_manual_deploy.ps1 / .cmd 사용 | 프론트 dist 수동 업로드 지원
SPA 라우팅 | Cloudflare Pages 새로고침 404 방지 | frontend/public/_redirects, _headers 추가 | 정적 배포 안전성 개선
패키지 스크립트 | wrangler login/build/deploy 스크립트 추가 | npm run cf:login / cf:build / cf:deploy | Cloudflare CLI 명령 표준화
진행도 | 인프라/배포·QA 진행도 상향 반영 | 홈 탭 진행도 데이터 최신화 | backend/app/data/project_status.json 갱신
문서 | Windows 수동 배포 가이드 추가 | README / START / DEPLOY GUIDE 보강 | docs/cloudflare_manual_deploy_windows.md 추가
진행관리 | 최신 진행도 반영 | 홈 탭에서 전체/세부 진행도 표 표시 | GET /project-status

## Cloudflare_수동배포_v10
항목 | 값 | 설명 | 비고
Pages project | adultapp | Cloudflare Pages 프로젝트명 | 수동 배포 시 --project-name adultapp 사용
Frontend root | frontend | Cloudflare 빌드 기준 루트 | 대시보드 Root directory와 동일
Build command | npm run cf:build | TypeScript+Vite 빌드 스크립트 | package.json 신규 스크립트
Output directory | dist | Pages 업로드 결과물 | wrangler pages deploy dist
필수 env | VITE_API_BASE_URL | Railway backend /api URL 주입 | 예: https://xxx.up.railway.app/api
권장 env | VITE_APP_REVIEW_MODE=true | 앱 심사 safe 모드 유지 | 필요 시 false 전환
권장 env | VITE_MOBILE_WEB_FALLBACK_URL | 웹 분리 링크 유지 | 앱 심사/민감 카테고리 fallback
SPA fallback | frontend/public/_redirects | 새로고침 404 방지 | /* /index.html 200
Windows script | scripts/cloudflare_manual_deploy.ps1 | 로그인→빌드→배포 원클릭 | wrangler 로그인은 브라우저 승인 필요
CLI login | npx wrangler login | Cloudflare 인증 | 최초 1회 또는 세션 만료 시
CLI deploy | npx wrangler pages deploy dist --project-name adultapp --branch main --commit-dirty=true | 직접 배포 명령 | Git queued 이슈 우회용
배포 후 체크 | CORS_ORIGINS 업데이트 | Railway backend 허용 출처 추가 | pages.dev + 커스텀 도메인

## 프로젝트_진행도_v11
구분 | 완성도 | 현재 상태 | 부족항목
전체 진행도 | 90% | 모바일 하단 6버튼 + 상단 메뉴 분리 + Cloudflare 수동 배포 성공 | 실 Railway API 주소 반영, 실 PG/세무/실기기 자산, Alembic 운영, 자동 테스트
기획/계획 | 96% | 문서 기준 강함 | 법무·세무·PG 회신 확정 반영
앱 프로젝트 | 96% | 모바일 6탭 IA와 홈/쇼핑/채팅/소통/장바구니/프로필 재구성 완료 | 실주문·실결제 연동, 래퍼 실기기 테스트, UX polishing
앱 등록 | 44% | safe UI와 제출 구조 준비 | 실기기 캡처, App Preview, 메타데이터, 바이너리 제출
PG 연동 | 40% | 구조/정책 준비 | 실 merchant key, 서명검증, 실승인 테스트
법/정책 | 91% | 정책 문서 유지 | 법무 최종 확정본
SKU 조건 | 91% | 운영 기준 유지 | 승인/불승인 SKU 매핑표 실확정
세무증빙 자동화 | 63% | 대시보드/상태 구조 준비 | 실발급사 연결, 실패 재처리
보안/인증 | 90% | 권한/2FA 구조 양호 | 실 발송 채널과 기기신뢰 정책
운영/모더레이션 | 85% | 신고·재심·SLA 구조 유지 | 자동 분류, 차단어 사전, 자동 알림
물류/환불 | 74% | 상태머신/기록 구조 유지 | 택배사 실연동, 사진관리, 실운영 계약
인프라/배포 | 86% | Cloudflare Pages 수동 배포 성공 | 실 Railway API 주소 재배포, PostgreSQL·Alembic 운영
QA/테스트 | 78% | 빌드/배포/모바일 UI 테스트 가능 | API 자동테스트, E2E, 회귀테스트

## 모바일_UI_IA_v15
영역 | 구성 | 핵심 기능 | 구현 상태
하단 탭 | 홈 | 사진/영상 피드 연속 스크롤, 10개 단위 추가 로드 | 반영
하단 탭 | 쇼핑 | 좌측 접이식 카테고리, 우측 상단 검색, 품목군별 탐색 | 반영
하단 탭 | 채팅 | 1:1 채팅 목록/미리보기 | 반영
하단 탭 | 소통 | 좌측 접이식 커뮤니티 메뉴, 게시글 카테고리 분류 | 반영
하단 탭 | 장바구니 | 담은 상품 목록과 결제 예정 요약 | 반영
하단 탭 | 프로필 | 프로필/팔로워/팔로잉/작성 글/업로드 상품 확인 | 반영
상단 메뉴 | 기존 기능 | 운영현황/주문관리/보안/앱심사/배포가이드를 메뉴 버튼 안으로 이동 | 반영
후속 필요 | 실연동 | 실제 Railway API 주소로 재배포, CORS, 실결제/실주문 연결 | 미완료

## 프로젝트_진행도_v16
구분 | 완성도 | 현 상태 | 부족항목
전체 진행도 | 91% | 상단바 좌측 메뉴·우측 검색/설정 버튼, 하단바 전폭 직각형 고정, 전체 UI 직각형 레이아웃까지 반영됐지만 실계약 기반 연동과 스토어 제출 최종물은 남아있는 상태 | 실 PG 계약키/서명검증 규격 연결 / 실 세무발급사 연결 및 실패 재처리 / 앱 제출용 실기기 캡처·App Preview / PostgreSQL+Alembic 운영 운용 / CI 자동 테스트
기획/계획 | 96% | 강함 | 최종 의사결정 확정본 서명·법무·세무·PG 회신 반영
앱 프로젝트 | 97% | 상단바 메뉴/검색/설정 + 하단 6버튼 전폭 직각형 + 전체 직각형 UI 반영 | 실주문·실결제 연동 / 모바일 래퍼 실기기 테스트 / 세부 UX polishing
앱(안드로이드/iOS)등록 | 44% | 심사 자산 구조+safe UI 준비 | 실기기 캡처 / App Preview / 스토어 메타데이터 / 실 바이너리 제출
PG사 연동 | 40% | 어댑터·설정·마스킹 상태 반영 | 상점계약 / 실 merchant key / 서명검증 / 실승인 테스트
법/정책 | 91% | 정책 문서+커뮤니티/DM 제한 원칙 반영 | 법무 최종 서면 확정 / 체결본 반영
SKU조건 | 91% | 운영 기준 우수 | 실제 승인·불승인 SKU 매핑표 확정 / PG 결과 반영
세무증빙 자동화 | 63% | 월마감 다운로드·데모 발급·역할별 접근 분리 | 실발급사 연결 / 실패 재처리 / 운영 검증
보안/인증 | 90% | 계정등급별 접근제어 보강 | 실 메일·SMS 발송 / 기기신뢰 정책
운영/모더레이션 | 85% | 신고·재심·SLA+커뮤니티/DM 제한 흐름 확장 | 자동 알림 / 고도화된 차단어 사전 / 관리자 큐 자동분류
물류/환불 | 74% | 정책+상태머신+역할별 처리 흐름 유지 | 택배사 실연동 / 사진관리 / 실운영 계약
인프라/배포 | 87% | Cloudflare Pages 수동 배포 성공, 수동 direct upload 기준 안정화 | 실 Railway API 주소 재주입 / 실 PostgreSQL 연결 / Alembic 리비전 운용 / 백업점검
QA/테스트 | 80% | 프론트 빌드·Pages direct upload·직각형 모바일 UI 점검 가능 | API 자동테스트 / E2E / 회귀테스트

## 모바일_UI_직각_v16
영역 | 구성 | 핵심 기능 | 구현 상태
상단바 | 좌측 메뉴 | 기존 기능을 여는 메뉴 버튼을 상단바 좌측에 고정 | 반영
상단바 | 우측 검색 | 전역 검색 입력을 여는 검색 버튼을 상단바 우측에 배치 | 반영
상단바 | 우측 설정 | 설정 요약 패널을 여는 설정 버튼을 상단바 우측에 배치 | 반영
하단바 | 전폭 고정 | 화면 하단과 좌우 끝에 여백 없이 붙는 직각형 하단바 | 반영
하단바 | 홈 | 사진/영상 피드 연속 스크롤, 10개 단위 추가 로드 | 반영
하단바 | 쇼핑 | 좌측 접이식 카테고리, 우측 상단 검색, 품목군별 탐색 | 반영
하단바 | 채팅 | 1:1 채팅 목록/미리보기 | 반영
하단바 | 소통 | 좌측 접이식 커뮤니티 메뉴, 게시글 카테고리 분류 | 반영
하단바 | 장바구니 | 담은 상품 목록과 결제 예정 요약 | 반영
하단바 | 프로필 | 프로필/팔로워/팔로잉/작성 글/업로드 상품 확인 | 반영
전체 UI | 직각형 테마 | 카드/패널/입력창/버튼/하단바의 둥근 모서리를 제거하고 직각형으로 통일 | 반영
후속 필요 | 실연동 | 실제 Railway API 주소로 재배포, CORS, 실결제/실주문 연결 | 미완료

## UI_배포_보완_v20
영역 | 이번 업데이트 | 적용 파일 | 완료 상태 | 비고
API 연결 | Production 기본 API를 Railway /api로 고정하고 pages.dev 접속 시 localhost fallback을 제거 | frontend/src/lib/api.ts, frontend/.env.production | 반영 | Cloudflare 재빌드 시 즉시 적용
모바일 레이아웃 | 상단 바/하단 바 고정, 본문만 스크롤되는 1화면 구조로 재정렬 | frontend/src/App.tsx, frontend/src/styles.css | 반영 | 모바일 화면 기준
상단 타이틀 | 가운데 제목이 현재 화면/서브화면명을 항상 표시하도록 조정 | frontend/src/App.tsx | 반영 | 예: 홈 · 피드, 쇼핑 · 주문
홈 상단 버튼 | 홈에서 [피드] [상품] 서브탭 제공 | frontend/src/App.tsx | 반영 | 좌측 컨텍스트 버튼
쇼핑 상단 버튼 | 쇼핑에서 [목록] [주문] [바구니] 서브탭 제공 | frontend/src/App.tsx | 반영 | 하단 바 5탭 구조와 연동
하단 바 | 하단 바를 홈 ¦ 쇼핑 ¦ 소통 ¦ 채팅 ¦ 프로필 5버튼 구조로 변경 | frontend/src/App.tsx, frontend/src/styles.css | 반영 | 장바구니는 쇼핑 서브탭으로 이동
백엔드 CORS | pages.dev 및 preview 도메인 대응용 origin regex 기본값 추가 | backend/app/config.py, backend/app/main.py | 반영 | Railway env로 override 가능
진행도 데이터 | 프로젝트 진행도와 보완 포인트를 최신 UI/API 상태로 갱신 | backend/app/data/project_status.json | 반영 | 2026-04-09 기준
Note on B2: 프로젝트 내부 변경 기준: frontend/src/lib/api.ts, frontend/.env.production, backend/app/main.py 등 2026-04-09 업데이트

## 20260409_update
업데이트 항목 | 내용
프로젝트 ZIP 포함 | adultSKU 최신본을 프로젝트 ZIP 루트에도 포함 유지
Railway 배포 안정화 | start.sh 직접 실행 대신 Procfile에서 bash ./start.sh 로 호출
Cloudflare 수동 배포 기준 | frontend 빌드 성공 후 dist 배포만 진행